Приложение №1 к приказу

от 04.10.2021г № 113

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

национального проекта «Образование» по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова   на 2021/2022 учебный год

| № | Наименование мероприятия |  |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Определение ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся школы. |  | До 27 сентября 2021 года | администрация |
| 1.2. |  | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021/2022 учебный год |  | До 27 сентября 2021 года | Администрация, педагогический коллектив |
| 1.3. |  | Установление взаимодействия с организацией региона, обеспечивающей интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности |  | До 27 сентября 2021 года | ГАУ ДПО «БИПКРО» и РОО |
| 1.4. |  | Формирование школьной команды ответственных за 6 направлений функциональной грамотности |  | До 27 сентября 2021 года | Администрация, педагогический коллектив |
| 1.5. |  | Ведение информационно - просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам функциональной грамотности на сайтах школ, в районной печати |  | Постоянно | Администрация, ответственный за ведение сайта, педагогический коллектив |
| 1.6. |  | Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 2021/2022 учебного года |  | До 27 сентября 2021 года |  |
| 1.7. |  | Формирование базы учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). |  | До 27 сентября 2021 года | Администрация |
| 1.8. |  | Проведение инструктивных совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников, методических советов, педагогических советов. |  | На постоянной основе (не реже 1 раза в месяц) | Администрация |
| 1.9. |  | Разработка показателей мониторинга реализации «дорожной карты» школы по запланированным мерам, направленным на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. |  | Июль-август 2022 года | Администрация |
| 1.10. |  | Ежеквартальный мониторинг исполнения школьного плана по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся |  | Весь период (август-декабрь 2021года, январь-декабрь -2022 года) | Администрация |
| 1.11. |  | Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга |  | Весь период | Администрация, педагогический совет |
| II. Работа с педагогами |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  | Проведение диагностики педагогических работников по выявлению профессиональных затруднений в вопросах формирования функциональной грамотности | Ноябрь-декабрь 2021 года | Администрация |
| 2.1.2. |  |  | Участие в проведении обучающих семинаров по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления на уровне региона и муниципалитета (в очной и дистанционной формах). | В течение 2021-2022 учебного года | Администрация, педагогический коллектив |
| 2.1.3. |  |  | Участие в работе стажировочных площадок на базе образовательных площадок региона, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. | 2021 -2022 учебный год | БИПКРО, ММС, администрация школы |
| 2.1.4. |  |  | Провести обучающие семинары для ответственных по 6 направлениям, организовать подготовку управленческих команд по школам через систему методической работы района и образовательных учреждений (система тренингов, консультаций, методических оперативных семинаров). | Октябрь – декабрь 2021 года | ММС, РМО, администрация школы |
| 2.1.5. |  |  | Включение педагогических работников школы в систему повышения квалификации по функциональной грамотности на федеральном и региональном уровнях, с использованием различных интернет-ресурсов. | Весь период | ММС, администрация школы |
| 2.1.6. |  |  | Распространение и внедрение в практику работы основных положений методических рекомендаций для учителей школы по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления, подготовленных специалистами и преподавателями ГАУ ДПО «БИПКРО». | В течение учебного года | ММС, руководители РМО, ведущие учителя района |
| 2.1.7. |  |  | Участие в курсах повышения квалификации учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на базе ГАУ ДПО «БИПКРО», в том числе по разработанным индивидуальным образовательным маршрутам. | По плану работы БИПКРО | ММС, администрация школы |
| 2.1.8. |  |  | Выявление передового педагогического опыта и формирование банка лучших педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся в школе | Декабрь 2021г и 1 полугодие 2022года | ММС, РМО, администрация школы |
| 2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  | Обновление планов работы районных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2021 года | ММС, РМО, образовательные организации |
| 2.2.2. |  |  | Участие в проведении методических совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, организованных региональными органами управления образованием и БИПКРО. | По плану департамента | МОУО, администрация школы |
| 2.2.3. |  |  | Участие в методических оперативных совещаниях по ВКС, проводимых региональным координатором по вопросам формирования функциональной грамотности. | еженедельно | Муниципальный координатор |
| 2.3 Мероприятия по выявлению, обобщению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  | Организация обмена опытом: проведение мастер-классов и выступлений с практическим опытом на школьных и районных семинарах и заседаниях МО по вопросам внедрения банка заданий, формирующих функциональную грамотность на различных этапах уроков и во внеурочной работе. | Декабрь 2021 года – 1 полугодие 2022 года | МОУО, ММС, РМО, администрация школы. |
| 2.3.2. |  |  | Проведение в школе единых методических дней и недель по теме « Функциональная грамотность», направленных на выявление и обобщение опыта успешных практик педагогов | Февраль -апрель 2022 года | Администрация школы |
| 2.3.3. |  |  | Формирование банка лучших педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся. | В течение учебного года | Администрация школы |
| 2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  |  | Формирование в школе банка оценочных материалов на основе банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», а также на платформе ФИПИ (естественно-научная грамотность) и др. | Ноябрь – декабрь 2021 года | ММС и Администрация школы |
| 2.4.2. |  |  | Привлечение всех учителей, к работе с банком заданий на платформе РЭШ. Организация выполнения заданий по читательской, математической и естественно-научной грамотности в рамках внеурочной работы по предметам. | Ноябрь-декабрь 2021 года – 1 полугодие 2022 года | Администрация школы |
| 2.4.3. |  |  | Участие в региональном конкурсе методических разработок, видеоматериалов, диагностических работ по оценке функциональной грамотности обучающихся. | Март- апрель 2022 года | ММС, администрация школы |
| III. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |
| 3.1 . Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  | Внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных заданий для оценки функциональной грамотности | В течение всего 2021-22 учебного года | Педагогический коллектив |
| 3.1.2. |  |  | Проведение оценочных диагностических работ по функциональной грамотности для обучающихся 8-9 классов (по материалам, разработанным ФГБНУ « Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | Октябрь 2021 года | Ответственные за формирование компетенций |
| 3.1.3. |  |  | Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 5-7 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | 1 полугодие 2022 ( по планам ВСОКО образовательных организаций) | ММС и педагогический коллектив |
| 3.1.4. |  |  | Участие в проведении регионального мониторинга формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Март 2022 года | Департамент образования и науки, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО, школа. |
| 3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  | Организация и проведение мероприятий по развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся | В течение учебного года по плану ОУ | Педагогический коллектив. |
| 3.2.2. |  |  | Проведение защиты индивидуального исследовательского проекта обучающимися в 10-11 кассах. | Апрель-май 2022 года | Новикова В.Н., Куприкова В.А. |
| 3.2.3. |  |  | Дополнительные внеурочные занятия и ЭК с обучающимися по функциональной грамотности и отработке практико-ориентированных заданий при подготовке к ГИА | В течение учебного года | Педагогический коллектив. |